## Obras x Contrato
INFORMCION SOBRE LOS CONTRATOS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO, VEHICULOS, PLANTAS E INSTALACIONES DE TODOS LOS EQUIPOS.
No. | Código de SNIP | No. NOG | Nombre del proyecto. | No. Contrato | Monto del Contrato Q. | Ejecución devengada de ejercicios anteriores | Nombre del proveedor | Nombre de la constructora | Plazo del contrato
19 | 190593 | 5446112 | MEJORAMIENTO PARQUE INFANTIL CASCO URBANO, SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA | 19-2016. | 731000 |  | EDY ROLANDO FLORES ARANGO | SEDICO | 5 MESES
21 | 184705 | 5549388 | MEJORAMIENTO EDIFICIO MUNICIPAL NUEVO, SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA | 21-2016. | 2952961.2 |  | MARVIN RUBEN JUAREZ RECINOS | DINACOSA | 6 MESES
24 | 192062 | 6074219 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASCO URBANO, SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA | 003-2017 | 897000 |  | CESAR OBDULIO ORELLANA MORALES | CONSTRUCTORA TOTAL. S.A. | 4 MESES

## Obras x Admon.
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA
REPORTE DE EJECUCION DE OBRAS POR ADMINISTRACION
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
No. | Código de SNIP | No. NOG | Fianzas de la Obra | Nombre y ubicación de la Obra de la Obra | Acta de autorización de la Obra | Fecha del Acta | Monto autorizado de la Obra Q. | Proveniencia de fondos / Fuente de Financiamiento | Nombre de Proveedores | Fecha de inicio | Fecha Finalización | Ejecución devengada de ejercicios anteriores | Ejecución devengada de ejercicio 2013 | Avance Financiero al 31 de diciembre de 2013 |  | Saldo Q. | % de Avance Físico al 31 de diciembre de 2013
[14 empty] | Valor Q | %
1 | 131055 |  |  | Construccion de Cauce para riego Sector Sur |  |  | Q.65,240.00 | 173-21-0101-0001 | Luis Alexander Arana Moran | 2013-02-05 | 2013-03-04 |  | Q.65,240.00 | Q.65,240.00 | 100% | Q. 0.00 | 100%
2 | 132014 |  |  | Implementacion Sistema Cerrado de Camaras de seguridad para la municipalidad, San Rafael Las Flores | 10-2013 | 2013-03-11 | Q.89,300.00 | 173-21-0101-0001 173-22-0101-0001 | German Lazo Lemus | 2013-03-12 | 2013-03-12 |  | Q.89,300.00 | Q.89,300.00 | 100% | Q. 0.00 | 100%
3 | 130025 |  |  | Reparacion y Mantenimiento de casetas de parada de bus San Rafael Las Flores. |  |  | Q.29,113.60 | 173-29-0101-002 | Lesvia Beatriz Reyes Juarez | 2013-01-02 | 2013-01-23 |  | Q.29,113.60 | Q.29,113.60 | 100% | Q. 0.00 | 100%
4 | 130425 |  |  | Mejoramiento Carretera Cunetas Revestidas San Rafael Las Flores |  |  | Q.89,990.00 | 173-21-0101-0001 173-22-0101-0001 173-32-0101-0015 | Jose Antonio Felipe Garcia | 2013-01-03 | 2013-02-06 |  | Q.89,990.00 | Q.89,990.00 | 100% | Q. 0.00 | 100%
5 | 129982 |  |  | Adquisicion de material balasto San Rafael Las Flores | 07-2013 | 2013-02-18 | Q.800,000.00 | 265-21-0101-0001 265-22-0101-0001 265-29-0101-0002 265-31-0151-0002 | Jose Antonio Felipe Garcia | 2013-07-23 | 2014-04-23 |  | Q.800,000.00 | Q.800,000.00 | 100% | Q. 0.00 | 100%
6 | 136880 |  |  | Construccion puente Peatonal (construccion de caja de concreto) Aldea Los Planes, San Rafael Las Flores. | 29-2013 | 2013-07-18 | Q.86,800.00 | 173-22-0101-0001 | Luis Alexander Arana Moran | 2013-06-26 | 2013-07-18 |  | Q.86,800.00 | Q.86,800.00 | 100% | Q. 0.00 | 100%
7 | 138621 |  |  | Construccion muro de contencion casco urbano del Municipio de San Rafael Las Flores. | 39-2013 | 2013-08-19 | Q.89,600.00 | 173-21-0101-0001 173-22-0101-0001 | Luis Alexander Arana Moran | 2013-08-19 | 19-19-2013 |  | Q.89,600.00 | Q.89,600.00 | 100% | Q. 00.00 | 100%
8 | 139373 |  |  | Ampliacion Redes y Lineas Electricas de distribucion Casco Urbano, del Municipio de San Rafael Las Flores | 69-2013 | 2013-09-24 | Q.46,500.00 | 173-22-0101-0001 | Luis Fernando Hernandez Garcia | 2013-09-09 | 2013-12-18 |  | Q.46,500.00 | Q.46,500.00 | 100% | Q. 00.00 | 100%
9 | 127009 |  |  | Mejoramiento Edificio Salon Comunal Aldea Las Nueces |  |  | Q.89,800.00 | 173-22-0101-0001 173-32-0101-0014 173-32-0101-0017 | Luis Alexander Arana Moran | 2013-01-16 | 2013-02-07 |  | Q.89,800.00 | Q.89,800.00 | 100% | Q. 00.00 | 100%
Lugar y fecha |  |  | San Rafael Las Flores, 26 de marzo de 2014

## Proy. Inv. Social
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LAS FLORES SANTA ROSA
EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL (ACTIVO INTANGIBLE)
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
No. | Código de SNIP/SMIP | Nombre y ubicación del Proyecto | Acta de autorización del Proyecto. | Fecha del Acta | Monto autorizado del Proyecto Q. | Proveniencia de fondos / Fuente de Financiamiento QQ c/uno | Nombre Contratistas y/o Proveedores | Fecha de inicio | Fecha Finalización | Ejecución devengada de ejercicios anteriores | Ejecución devengada de ejercicio 2013 | Avance Financiero al 31 de diciembre de 2013 |  | Saldo Q. | % de Avance Físico al 31 de diciembre de 2013
[12 empty] | Valor Q | %
1 | 82 | Salud y Medio Ambiente | 50-2012 | 2012-12-10 | 1157468.22 | 21-22-29-32 |  | 2013-01-01 | 2013-12-31 | 0 | 1157468.22 | 1157468.22 | 100 | 0 | 100
2 | 149 | Saneamiento y Medio Ambiente Municipal | 50-2012 | 2012-12-10 | 801505.4 | 21-22-29-32 |  | 2013-01-01 | 2013-12-31 | 0 | 801505.4 | 801505.4 | 100 | 0 | 100
3 | 89 | Red Vial | 50-2012 | 2012-12-10 | 2472640.95 | 21-22-29-31-32 |  | 2013-01-01 | 2013-12-31 | 0 | 2472640.95 | 2472640.95 | 100 | 0 | 100
4 | 81 | Apoyo a la Educacio | 50-2012 | 2012-12-10 | 881759.82 | 21-22-31-32 |  | 2013-01-01 | 2013-12-31 | 0 | 881759.82 | 881759.82 | 100 | 0 | 100
5 | 41 | Energia Electrica | 50-2012 | 2012-12-10 | 335759.12 | 21-22-32 |  | 2013-01-01 | 2013-12-31 | 0 | 335759.12 | 335759.12 | 100 | 0 | 100
6 | 38 | Apoyo al deporte Municipal | 50-2012 | 2012-12-10 | 243263.15 | 21-22-29-32 |  | 2013-01-01 | 2013-12-31 | 0 | 243263.15 | 243263.15 | 100 | 0 | 100
7 | 37 | Apoyo a la Cultura | 50-2012 | 2012-12-10 | 235028.75 | 21-22-31 |  | 2013-01-01 | 2013-12-31 | 0 | 235028.75 | 235028.75 | 100 | 0 | 100
8 | 188 | Desarrollo Economico Local | 50-2012 | 2012-12-10 | 274050 | 21-22-31 |  | 2013-01-01 | 2013-12-31 | 0 | 274050 | 274050 | 100 | 0 | 100
9 | 198 | Suministros herramientas e insumos | 50-2012 | 2012-12-10 | 125648 | 21-29-31 |  | 2013-01-01 | 2013-12-31 | 0 | 125648 | 125648 | 100 | 0 | 100
10 |  | Obras Regularizadas | 50-2012 | 2012-12-10 | 686071 | 21-22-29 |  | 2013-01-01 | 2013-12-31 | 0 | 686071 | Q. 686,071.00 | 100 | Q. - | 100
[5 empty] | 7213194.41 | [5 empty] | 7213194.41

## Codede
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA
REPORTE DE EJECUCION DE OBRAS POR CONVENIOS SUSCRITOS CON EL CONSEJO DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO.
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
No. | Código de SNIP | No. NOG | Fianzas de la Obra | Nombre y ubicación de la Obra | No. De Convenio | Fecha del Convenio | No. De Contrato | Fecha del Contrato | Monto autorizado del Proyecto Q. | Proveniencia de fondos / Fuente de Financiamiento en Q. cada uno | Nombre de Contratista | Fecha de inicio | fecha de finalizacion | Ejecución devengada de ejercicios anteriores | Ejecución devengada de ejercicio 2013 | Avance Financiero al 31 de diciembre de 2013 |  | Saldo Q. | % de Avance Físico al 31 de diciembre2013
[16 empty] | Valor Q | %
3 | 110250 | 2818612 | 5 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE, CASERIO EL VOLCANCITO, SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA | 50-2013 | 2013-07-18 | 87-2013 | 2013-08-29 | Q.807,077.51 | 331 -21-0101-0001 331-22-0101-0001 331-31-0101-0004 331-31-3101-0002 | Hector Manuel Orellana | 2013-09-13 | 2014-01-13 |  | 0 | 0 | anticipo | Q.807,077.51 | 100%
Cuando corresponda debe anotarse lo siguiente:
NOTA: El presente reporte incluye obras ejecutadas derivadas de convenios suscritos con el CODEDE de (referenciarlas con un asterísco)
Lugar y fecha |  |  | 18 de marzo de 2014
*Al contrato 50-2013 se le hizo una orden de trabajos suplementarios por Q.27,445.86
*Al contrato 88-2013 se le hizo una orden de cambio y trabajos extras por Q.99,849.25
*Los montos en referencia ya estan incluidos en el cuadro
F) Director de AFIM
F) Alcalde Municipal
F) Director DMP
F) Auditor Interno

## Hoja1
INTEGRACION DEL CUADRE CONTABLE DE LA EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL ACTIVOS INTANGIBLE
DE LA CUENTA 1241 MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA. DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
| SALDO CUENTA 1241 DE ACTIVOS INTANGIBLES |  | 7213194.41
(-) | REGULARIZACION DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CARRETERA DE TERRACERIA ALDEA SABANA REDONDA-CASERIO LAS CORTINAS SMIP 179 EJECUTADO EJERCICIO 2012 |  | 322000
(-) | REGULARIZACION DEL PROYECTO MATENIMIENTO RED VIAL ALDEA EL FICIO - SAN RAFAELITO EJECUTADO EJERCICIO 2012 |  | 458371
| SUB TOTAL |  | 6432823.41
(+) | REGULARIZACION DE TOLDOS ADQUIRIDOS POR LA MUNICIPALIDAD EN EL EJERCICIO 2012 |  | 28000
(+) | PLANILLA DE SUELDOS DE INVERSION |  | 66300
| TOTAL 1241 ACTIVOS INTANGIBLES |  | 6527123.41
(-) | TOTAL EJECUCION PRESUPUESTARIA |  | 6527123.41
| DIFERENCIA |  | 0
F) Director de AFIM
Ronald Enrique Gonzalez Aguilar
F) Director DMP
Melvin Adail Arevalo Felipe